## ControldeErrores
Control de Errores
Número Caso | Ubicación | Titulo | Descripción | Evidencia
CE001 | StartSharp/Chat | Chat sin funcionalidad | No permite el envio de mensajes ni la búsqueda de perfiles
CE002 | StartShap/Task | Fecha de creación de tarea incorrecta | Cuando se registra una tarea pone horas de envio incorrectas
CE003 | Switch Language | Fallas en el cambio de idioma | En el apartado del idioma la opción Español no cumple satisfactoriamente su función
C004 | Demo Modules/Advanced samples/Editors with inline actions | imposibilidad de agregar datos en el campo "Externally Created Button" | No se puede ingresar ningún dato en el campo "Externally Created Button"
CE005 | Demo Modules/Advanced samples/Grids/Card View | Distorsión de fechas en diferentes modulos | Cuando se agrega una nota a un cliente en el apartado de" Demo Modules/Advanced samples/Grids/Card View", para luego dirigirnos a la opción de "Demo Modules /Northwind/Customer" y buscamos la nota creada, esta se observa con una hora diferente a la designada en el Card View
CE006 | Pro Feactures / Work Log / Setup /Pricing | Error al realizar búsquedad | Surge un error a la hora de realizar una búsquedad

## CasosdePrueba
Casos de Prueba
Número Caso | Descripción | Pre-condiciones | Entradas | Salida | Estado | Prioridad | Automatizable
C001 | Ingresar un usuario incorrecto | Encontrase en la pagina | Username: Administrador Password: serenity | Alerta "Usuario o contraseña invalido" | Ejecutado | N/A | SI
C002 | Ingresar email en "Olvidaste tu contraseña" | Encontrase en la pagina | Email: lau.morales.ajc@gmail.com | Alerta "No se puede encontrar un usuario con esa dirección de correo electrónico!" | Ejecutado | N/A | SI
C003 | Crear orden y no poner ningun producto | Login | Customer: Alfreds Futterkiste Order Date: 05/01/2023 Required Date: 20/01/2023 Employee: Andrew Fuller | Orden sin productos | Ejecutado | Alta | SI
C004 | Crear orden y asignarle a la fecha requerida un valor menor que la fecha de orden. | Login - Registros en la tabla productos | Customer: Bon app' Order Date: 11/01/2023 Required Date: 15/12/2022 Employee: Janet Leverling Product: Alice Mutton Unit Price: 39,00 Discount: 1,90 | Orden con fecha requerida vencida | Ejecutado | Alta | SI
C005 | Crear producto y en la opcion de imagen del producto un archivo diferente al de una imagen | Login - Existencia de categoria | Product Name: Alice Mutton Product Image: archivo.xlsx Discontinued: False Units In Stock: 56 Units On Order : 3 Reorder Level : 5 | Alerta "¡El archivo subido no es una imagen!" | Ejecutado | N/A | Si
C006 | Seleccionar todas las ordenes que se encuentran en "Acción de larga duración con progreso" | Login - Registro de Ordenes guardado | Selección de todas las ordenes | Alerta " 504 Tiempo de espera de puerta de enlace" | Ejecutado | Medio /Alta | SI
C007 | Crear un Tarea en "Registro de trabajo" con la fecha final menor a la fecha de inicio | Login | Project: LogiPack Employee: admin Tasks: #9842 Description: Vacio Start Date: 11/02/2023 15:45 End Date: 20/10/2022 15:45 Time Spent: 0 | Los campos "Hora","Tiempo usado" y monto al realizar la resta de tiempo quedan como numeros negativos | Ejecutado | Medio | SI
C008 | Modificar empleado del apartado de "Registro de trabajo/configuración/empleados" editando el Usuario por uno ya existente | Login - Existencia de usuarios | User: admin Name: Adam Edwards | Dos empleados con un mismo usuario en una entidad la cual no deberia permitirlo | Ejecutado | Alta | SI
C009 | Registrar un idioma con un "Id Idioma" invalido | Login | Language Id: TestID Language Name: TestIdioma | Valor obsoleto sin ninguna funcionalidad | Ejecutado | Media / Baja | SI
C010 | Ingresar un nuevo producto en la sección de Cuadrícula filtrada por criterios de los ejemplos basicos con un numero mayor a 10 en las Unidades en existencias, Interrumpido sin seleccionar y que tenga una categoria diferente a condimentos | Login | Product Name: New Product Product Image: Vacio Discontinued: False Supplier: Exotic liquids Category: Procedure Quantity Per Unit: Vacio Unit Price: 69,00 Units In Stock: 47 Units On Order: 34 Reorder Level: 0 | Vista exitosa en la lista de productos | Ejecutado | N/A | SI

## Sugerencias
Sugerencias
1. En cuestión de validación de campos seria mejor que se hiciera una representación de una ventana informativa dando las razones por las cuales el dato ingresado no es valido, ya que los usuarios no tienden a discernir que es necesario poner el mouse en la opción de error para leer la sugerencia. 2. en las opciones territorios y regiones sugiro que el id de cada uno fuese autoincrementable o quizas usar otro tipo de metodologia ya que este puede causar algunos inconvenientes ademas de que los usuario no tienden a tener el concepto de id y podrian numeros diferentes y no consecutivos.